Lista zadań

Projekt: #redakcja – prace w toku

Nazwa zespołu: JOMAMATO

Data: 6 stycznia 2014

| Zadanie | Stan | Następne kroki | Kto | Do kiedy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uczestnicy i tworzenie treści |
| Ustalenie składu magazynu + ilości treści do wygenerowania | Skontaktowałam się z p. Ewą Furtak (Gazeta Wyorcza) i Mają Trzeciak (Pełna Kultura, Gazeta Ratuszowa), które obiecały pomoc przy składzie | Omówienie pomysłów na treści / skład gazety w ramach GI Spotkanie z panią Mają Trzeciak, by przygotować pierwszy skład magazynu (format 21cm x 21cm, 24+4 lub 28+4) | GI MD | 6 stycznia 2014 8 stycznia 2014 |
| Rekrutacja | Wstępnie ustalony plan rekrutacji: rekrutacja odbędzie się przez plakaty, listę mailingową (naszą oraz Bielskie Centrum Wolontariatu) oraz media społecznościowe (Fb / blog Styledigger, potencjalnie: Fundacja Kalejdoskop, Sweet Home Bielsko Biała i in.) + osoby polecone przez znajomych nauczycieli / opiekunów Kryteria: zainteresowani młodzi ludzi muszą przesłać tekst (max 300 słów) uzasadniający dlaczego powinni zostać wybrani do projektu (możliwość wklejania linków do swoich prac / portfolio) | Potwierdzenie fanpage’ów, które udostępnią informację o rekrutacji Przygotowanie treści promującej rekrutację na plakat i posty na FB Wybór 40 uczestników warsztatów (razem z coachem); pamiętajmy, że staramy się skompletować różnorodną grupę młodych ludzi z Bielska, z różnych środowisk) |  | Jak najszybciej 20 stycznia 2014 20 lutego 2014 |
| Komunikacja z uczestnikami | Na spotkaniu GI ustaliliśmy, że najlepszą formą komunikacji będzie prywatna grupa na FB JG potwierdziła chęć prowadzenia komunikacji online z uczestnikami i zainteresowanymi projektem online | Założenie prywatnej grupy na FB | JG | Luty 2014 |
| Zadanie | Stan | Następne kroki | Kto | Do kiedy |
| Spotkanie kreatywne z uczestnikami |  | Ustalenie terminu / miejsca i planu spotkania |  |  |
| Warsztaty | Lista potencjalnych prowadzących warsztaty w przygotowaniu (Iza Siubiak, Ewa Furtak, Monika Pendolska?, ) | Ustalenie konkretnych możliwych terminów Ustalenie miejsca warsztatów Ustalenie listy sprzętu technicznego potrzebnego do przeprowadzenia warsztatów Ustalenie tematyki warsztatów Opracowanie szczegółowego planu warsztatów Zidentyfikowanie i zrekrutowanie osoby prowadzącej warsztaty Ustalenie tematu / planu pleneru fotograficznego Przygotować formularze zgłoszeniowe (dane + adresy emailowe + zgoda na udział i otrzymywanie od nas info) |  | (Po spotkaniu informacyjnym) JG |
| Spotkanie z zaproszonym gościem / dziennikarzem | Lista potencjalnych dziennikarzy-gości w przygotowaniu (Grzesiek Markowski MD, Szymon Hołownia MS, Martyna Wojciechowska MS, Jacek Żakowski GS) | Ustalenie konkretnych możliwych terminów Ustalenie miejsca spotkania Opracowanie szczegółowego planu spotkania (Potencjalnie: spotkanie w marcową sobotę w Książnicy Beskidzkiej - ?) Rozważyć zaproszenie www.linkdoprzyszlosci.pl do współpracy + zorganizowanie z nimi spotkania również |  |  |
| Strona graficzna |
| Znalezienie grafika / graficzki zainteresownych udziałem | Wysłany email do Alicji Jakimów oraz znajomych TP | Negocjacja ceny / warunków i potwierdzenie zaangażowania | MD | Jak najszybciej |
| Zadanie | Stan | Następne kroki | Kto | Do kiedy |
| Ustalenie wytycznych / listy zadań | Do przygotowania są: logo, pullup banner, strona startowa (do potwierdzenia), podziękowania/ dyplomy za udział w projekcie, projekt gazety!!!, tablice informacyjne (?), zaproszenia na spotkanie podsumowujące | Po nawiązaniu współpracy z grafikiem – przekazanie informacji i koordynowanie prac Przygotowanie wytycznych narzuconych przez grantodawców Ustalenie formy współpracy (np. dopuszczenie opinii uczestników w procesach decyzyjnych) |  |  |
| Plakat |  | Przygotowanie pierwszej wersji tekstu na plakat | TP | Do potwierdzenia |
| Magazyn | Ustalilismy, że chcemy jakiś aspekt interaktywności naszej gazety – być może przez grę miejską, w którą można będzie zagrać dzięki treściom w gazecie (być może zrobić również jakiś konkurs? W ten sposób możemy zachęcić jeszcze większą ilość młodych ludzi do kontaktu z nami po tym jak magazyn zostanie już wydany – tym samym powiększymy naszą bazę danych!) Uzgodniliśmy również, że motywem przewodnim tego wydania będą pasje i zainteresowania młodych ludzi Format gazety: 21cm x 21cm, 4+24 lub 4+28 (do potwierdzenia) | Do omówienia kolejne aspekty Omówić skład gazety z GI |  |  |
| Druk |
| Znalezienie drukarni | Lista rozważanych drukarni: Teatr Grodzki, AZTEK, Augustana, REMI Wstępna lista rzeczy do druku: 500 szt. magazyn, 50szt. plakatów, rollup banner, tablica informacyjna (?), zaproszenia na spotkanie podsumowujące, dymplomy/podziękowania za udział | Wybranie drukarni do współpracy Ustalenie deadlinów / terminów realizacji poszczególnych elementów z drukarnią Przygotować ostateczną listę rzeczy do druku – wymiary, ilości itp Czy zaproszenie na spotkanie wieńczące projekt może być e-zaproszeniem? Sprawdzić m.in. z p. Hernik (Ratusz) | MD/GI |  |
| Zadanie | Stan | Następne kroki | Kto | Do kiedy |
| PR i promocja |
| Lista kontaktów PR | W przygotowaniu | Udostępnienie swojej listy kontaktów Stworzenie bazy danych kontaktów | GS ? |  |
| Przygotowanie wstępnej notki do prasy | TP pracuje nad pierwszą wersją notki | Omówienie pierwszej wersji notki w ramach GI Opracowanie ostatecznej wersji notki do prasy i skonsultowanie jej z GS | TP/GI TP/GS | Do potwierdzenia 10 stycznia 2014? |
| Przygotowanie informacji na stronę internetową Towarzystwa |  | Ustalenie kto będzie odpowiedzialny | MD/JW? | 8 stycznia 2014 |
| Dystrybucja i wywieszenie plakatów w szkołach |  | Uzgodnienie listy placówek Kontakt z dyrektorami szkół – by uzyskać pozwolenie na wywieszenie plakatów (Być może MRM będzie pomocne – bo oni mają kontakt z wszystkimi liceami i chyba najłatwiej bedzie uzyskać zgody przez nich / powołując się na nich) Pamiętać o tym by po wywieszeniu plakatu zrobić zdjęcie | ? |  |
| Młodzieżowa Rada Miasta | Poszła informacja, że robimy projekt i chcemy z nimi współpracować (oni też chcą) | Przygotować i wysłać oficjalną propozycję współpracy do MRM Uzgodnienie konkretów – w jaki sposób mogą pomóc (na pewno przy organizacji kończącego projekt spotkania podsumowującego w Ratuszu z udziałem Prezydenta - ? + Radnych oraz promocji – plakaty! Tworzenie treści też) | MD MD/MRM | 7 stycznia 2014 |
| Pinterest (we wniosku piszemy, że to będzie Fanpage na FB) | Ustalenie, że w ten sposób promujemy projekt + lista mailingowa | Ustalenie sposobu tworzenia / publikowania treści + przygotowanie planu | JG | Do końca stycznia 2014 |
| Zadanie | Stan | Następne kroki | Kto | Do kiedy |
| Spotkanie podsumowujące w Ratuszu |  | Ustalić datę, plan, listę zaproszonych gości, zgoda Ratusza na udział – koordynacja, zaproszenia – wysłać / zaprojektować itp. | ? |  |
| Admin |
| Zgoda rodziców na udział | Potrzeba podpisania | MD sprawdzi, czy jest potrzebna; jeśli tak - napisze i prześle MS MS wydrukuje i da rodzicom do podpisania (proszę) ;) | MD MS | Jak najszybciej |
| Lista obecności | Brak listy z pierwszego spotkania | Przygotowanie listy obecności i podpisanie przez wszystkich członków (z datą styczniową) Przygototwanie listy obecności spotkania z 6 stycznia (Skype) | ? |  |
| Kalendarz prac | Wstępna wersja przygotowana i rozesłana do GI i Tow | Uaktualniać listę zadań i kalendarz prac | MD | Co tydzień |
| Domena www |  | Wykupić – np. www.redakcja.com? |  |  |
| Przygotowanie analizy zagrożeń |  | Omówić na następnym spotkaniu grupy inicjatywnej | GI |  |
| Przygotowanie planu długofalowego |  |  | MD/GS/Tow |  |
| Youthpass |  | Omówić | JW, MD |  |
| Ubezpieczenie OC |  | Ustalić u kogo wykupić i jaki pakiet |  |  |
| Kolejne spotkanie GI | Przez Skype: 6 stycznia godz. 18.30 | Ustalić termin kolejnego spotkania |  | 6 stycznia2014 |
| Szkolenie | 24-26 stycznia, Warszawa, zgłoszenie złożone | Czekam na ostateczne potwierdzenie z Waw | MD | 24-26 stycznia |